## 🗺️ Roadmap
⛅ Weather Analytics Platform — Project Plan
# | Task | Description | Branch | Est. time | Status
📦 Неделя 1 — Backend (foundation)
1 | Migrate SQLite → PostgreSQL | Поменять движок БД, обновить DATABASE_URL, настроить docker-compose с postgres сервисом | feature/postgres-migration | 3 ч | TODO
2 | Подключить Alembic миграции | alembic init, создать первую миграцию для request_logs, удалить create_all из lifespan | feature/alembic-setup | 2 ч | TODO
3 | Redis кэш для PNG | Поднять Redis в docker-compose, кэшировать байты PNG по ключу variable+time, TTL 1 час | feature/redis-cache | 3 ч | TODO
4 | Async роуты + to_thread | Перевести роуты на async def, тяжёлый рендеринг через asyncio.to_thread чтобы не блокировать event loop | feature/async-routes | 2 ч | TODO
5 | Endpoint /available-times | GET /available-times?variable=temperature — возвращает список ISO дат из GRIB файла | feature/available-times | 1 ч | TODO
6 | Endpoint /health | Проверяет: GRIB файлы существуют, БД доступна, Redis пингуется. Возвращает {status: ok/degraded} | feature/health-endpoint | 1 ч | TODO
7 | Тесты — unit | pytest тесты для GribReader, VisualizationService, time_utils, geo_utils. Покрытие ≥ 70% | test/unit-tests | 4 ч | TODO
8 | Тесты — интеграционные | TestClient тесты для /temperature, /pressure, /available-times, /health, /logs | test/integration-tests | 3 ч | TODO
9 | README.md | Скриншот карты, архитектурная схема, docker-compose up за 30 сек, примеры curl запросов | docs/readme | 2 ч | TODO
🎨 Неделя 2 — Frontend (React + карта)
10 | Init React + Vite проект | Создать /frontend папку, настроить Vite + TypeScript, подключить Tailwind CSS | feature/react-init | 2 ч | TODO
11 | Компонент — карта Leaflet | react-leaflet карта, центрирована на Центральную Азию, базовый тайл OpenStreetMap | feature/leaflet-map | 3 ч | TODO
12 | Наложение погодных данных | Загружать PNG с API и рендерить как ImageOverlay на карте с правильными bounds | feature/weather-overlay | 4 ч | TODO
13 | Timeline слайдер | Слайдер для переключения между доступными временными метками, автоплей анимация | feature/timeline-slider | 3 ч | TODO
14 | Переключатель temperature/pressure | Кнопки или табы для выбора переменной, обновляет карту | feature/variable-toggle | 1 ч | TODO
15 | Панель — легенда и инфо | Боковая панель: легенда цветов, текущее время, мин/макс значения на карте | feature/info-panel | 2 ч | TODO
16 | Dark theme + polish UI | Тёмная тема, красивые шрифты, плавные анимации переходов между временными метками | feature/dark-theme | 3 ч | TODO
🐳 Неделя 3 — DevOps (Docker + CI/CD + деплой)
17 | Docker Compose полный стек | Один docker-compose up поднимает: api, frontend, postgres, redis, nginx | chore/docker-fullstack | 3 ч | TODO
18 | Nginx reverse proxy | nginx.conf — /api/* → FastAPI, /* → React, gzip, кэширование статики | chore/nginx-config | 2 ч | TODO
19 | GitHub Actions CI | При пуше в любую ветку: установка зависимостей, запуск pytest, проверка линтером ruff | chore/ci-pipeline | 2 ч | TODO
20 | GitHub Actions CD | При мерже в main: билд Docker образов, деплой на сервер через SSH или Railway/Render | chore/cd-pipeline | 3 ч | TODO
21 | Задеплоить на сервер | Живая ссылка в README. Railway / Render / VPS — выбрать один вариант и задеплоить | chore/deploy | 3 ч | TODO
🤖 Неделя 4 — Data / ML (аналитика + аномалии)
22 | Open-Meteo интеграция | Сервис который качает актуальные данные с open-meteo.com и сохраняет в БД. Запуск по расписанию (APScheduler) | feature/openmeteo-fetcher | 5 ч | TODO
23 | Обнаружение аномалий | Алгоритм: значения выходящие за μ ± 2σ — аномалия. Endpoint /anomalies?variable=temperature&date=... | feature/anomaly-detection | 4 ч | TODO
24 | Dashboard — статистика | Endpoint /stats: запросов в день, топ ошибок, среднее время ответа. Отображение в React графиками Recharts | feature/analytics-dashboard | 4 ч | TODO
25 | Экспорт CSV/Excel | GET /export?variable=temperature&from=...&to=... — скачать данные за период в CSV | feature/csv-export | 2 ч | TODO

## 🌿 Git Strategy
🌿 Git Workflow — Weather Platform
Ветка | Когда использовать | Пример коммита | Куда мержишь
main | Только рабочий задеплоенный код. Не коммить сюда напрямую никогда | chore: deploy v1.2.0 | —
develop | Основная ветка разработки. Все фичи мержатся сюда | — | main (релиз)
feature/postgres | Новая фича. Одна ветка = одна задача из roadmap | feat: add PostgreSQL connection pool | develop
feature/redis-cache | Следующая фича. Создаёшь от develop после мержа предыдущей | feat: cache PNG bytes with 1h TTL | develop
test/unit-tests | Ветка для написания тестов к конкретной фиче | test: add GribReader unit tests | develop
fix/grib-timeout | Баг который нашёл. Чиним быстро и мержим | fix: handle GRIB read timeout gracefully | develop
docs/readme | Документация, README, комментарии в коде | docs: add API usage examples with curl | develop
chore/docker-compose | Конфиги, зависимости, CI/CD, настройки окружения | chore: add Redis service to docker-compose | develop
📝 Формат коммитов (Conventional Commits)
feat: | новая функциональность | feat: add /available-times endpoint
fix: | исправление бага | fix: handle missing GRIB file with 404
test: | добавление тестов | test: add integration tests for /health
refactor: | рефакторинг без новых фич | refactor: extract PNG caching to service
docs: | документация | docs: add setup guide to README
chore: | конфиги, зависимости, CI | chore: add GitHub Actions CI pipeline
wip: | незаконченная работа (конец дня) | wip: add Leaflet map component

## ⚙️ Tech Stack
⚙️ Tech Stack — Weather Analytics Platform
Слой | Технология | Зачем | Неделя
Backend | FastAPI | REST API, async, автодокументация Swagger | ✅ есть
Backend | PostgreSQL | Production БД вместо SQLite | Неделя 1
Backend | Redis | Кэш PNG байт, ускорение в 10x | Неделя 1
Backend | Alembic | Миграции схемы БД | Неделя 1
Backend | APScheduler | Автообновление погодных данных по расписанию | Неделя 4
Frontend | React + Vite | Быстрая сборка, современный стек | Неделя 2
Frontend | TypeScript | Типизация, меньше багов | Неделя 2
Frontend | Leaflet | Интерактивная карта с наложением данных | Неделя 2
Frontend | Tailwind CSS | Быстрая стилизация, dark theme | Неделя 2
Frontend | Recharts | Графики для dashboard аналитики | Неделя 4
DevOps | Docker Compose | Весь стек одной командой docker-compose up | Неделя 3
DevOps | Nginx | Reverse proxy, статика, gzip | Неделя 3
DevOps | GitHub Actions | CI: тесты на каждый пуш. CD: деплой на main | Неделя 3
DevOps | Railway / Render | Бесплатный хостинг, живая ссылка в портфолио | Неделя 3
Data / ML | Open-Meteo API | Бесплатные актуальные метеоданные | Неделя 4
Data / ML | NumPy / Pandas | Обработка данных, вычисление аномалий | Неделя 4
Data / ML | xarray | Работа с GRIB / NetCDF данными | ✅ есть